План реализации пилотного проекта

«Антихрупкое образование» на период до октября 2023 года

Цель проекта: создания условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через реализацию пилотного проекта «Антихрупкое образование»

Куратор: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| I. Подготовительный этапЦель: подготовка участников проекта к его реализации(апрель, май 2023 года) |
| 1.Осуществление предварительного анализа технологий концепции «Антихрупкого образования в ДОО».2.Определение этапов и контрольных точек реализации проекта.3.Разработка плана реализации проекта.  | Проектный офис участников пилотного проекта «Антихрупкое образование» | апрель, 2023 | Стратегический план реализации проекта | Меньщикова О.Ю. |
| Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО | Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО | апрель-май, 2023 | Информационный ресурс | Меньщикова О.Ю.  |
| Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного педагогического взаимодействия по освоению субъектных практик        | «Встреча с психологом»Психолого-педагогическое сопровождение пилотного проекта. | апрель-май, 2023 |  Создание чек-листа, методических рекомендаций по подготовке и реализации субъектных практик: «Антихрупкие прогулки»,«Три дня без игрушек» | Меньщикова О.Ю. |
| Мастер-класс для педагогов «Вертушка субъектных практик: «Антихрупкие прогулки»,«Три дня без игрушек»» |
| Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик | Родительское просвещение«Реализация субъектных практик» (в дошкольных образовательных организациях-участников пилотного проекта)  | май, 2023 |
|   | II. Этап  практическийЦель: реализация субъектных практик: «Антихрупкие прогулки»,«Три дня без игрушек»  (май 2023 – июнь 2023) |
| 1. Определение условий для эффективной реализации субъектных практик | Проведение практик: «Антихрупкие прогулки»,«Три дня без игрушек» | май 2023 –июнь 2023 | Представление результатов проведения практик  на городских мероприятиях | Меньщикова О.Ю. |
| III. Этап  аналитическийЦель: определение эффективности проекта(август 2023  – сентябрь 2023) |
| 1.Подведение предварительных итогов проекта2.Обобщение опыта проведения субъективных практик | Круглый стол по подведению итогов реализации практик «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек» выявление положительных и отрицательных значений, решение проблемных ситуаций, разработка траекторий развития. | август 2023  – сентябрь 2023 | Подведение предварительных итогов проведения практик;  составление плана реализации проекта на следующий образовательный период | Меньщикова О.Ю. |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |