План реализации пилотного проекта

«Антихрупкое образование» на период до октября 2023 года

Цель проекта: создания условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через реализацию пилотного проекта «Антихрупкое образование»

Куратор: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Задачи | | | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный | | I. Подготовительный этап  Цель: подготовка участников проекта к его реализации  (апрель, май 2023 года) | | | | | | | | 1.Осуществление предварительного анализа технологий концепции «Антихрупкого образования в ДОО».  2.Определение этапов и контрольных точек реализации проекта.  3.Разработка плана реализации проекта. | | | Проектный офис участников пилотного проекта «Антихрупкое образование» | апрель, 2023 | Стратегический план реализации проекта | Меньщикова О.Ю. | | Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО | | | Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО | апрель-май, 2023 | Информационный ресурс | Меньщикова О.Ю. | | Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного педагогического взаимодействия по освоению субъектных практик | | | «Встреча с психологом»  Психолого-педагогическое сопровождение пилотного проекта. | апрель-май, 2023 | Создание чек-листа, методических рекомендаций по подготовке и реализации субъектных практик: «Антихрупкие прогулки»,  «Три дня без игрушек» | Меньщикова О.Ю. | | Мастер-класс для педагогов «Вертушка субъектных практик: «Антихрупкие прогулки»,  «Три дня без игрушек»» | | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик | | | Родительское просвещение  «Реализация субъектных практик» (в дошкольных образовательных организациях-участников пилотного проекта) | май, 2023 | |  | II. Этап  практический  Цель: реализация субъектных практик: «Антихрупкие прогулки»,  «Три дня без игрушек»  (май 2023 – июнь 2023) | | | | | | | 1. Определение условий для эффективной реализации субъектных практик | | Проведение практик: «Антихрупкие прогулки»,  «Три дня без игрушек» | | май 2023 –июнь 2023 | Представление результатов проведения практик  на городских мероприятиях | Меньщикова О.Ю. | | III. Этап  аналитический  Цель: определение эффективности проекта  (август 2023  – сентябрь 2023) | | | | | | | | 1.Подведение предварительных итогов проекта  2.Обобщение опыта проведения субъективных практик | | Круглый стол по подведению итогов реализации практик «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек» выявление положительных и отрицательных значений, решение проблемных ситуаций, разработка траекторий развития. | | август 2023  – сентябрь 2023 | Подведение предварительных итогов проведения практик;  составление плана реализации проекта на следующий образовательный период | Меньщикова О.Ю. | |  |  |  |  |  |  |  | |