План реализации пилотного проекта

«Антихрупкое образование» на период до октября 2023 года

Цель проекта: создания условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через реализацию пилотного проекта «Антихрупкое образование»

Куратор: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

Задачи; Мероприятия; Даты; Результат; Ответственный. I. Подготовительный этап Цель: подготовка участников проекта к его реализации (апрель, май 2023 года). 1.Осуществление предварительного анализа технологий концепции «Антихрупкого образования в ДОО». 2.Определение этапов и контрольных точек реализации проекта. 3.Разработка плана реализации проекта.; Проектный офис участников пилотного проекта «Антихрупкое образование»; апрель, 2023; Стратегический план реализации проекта; Меньщикова О.Ю.. Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО; Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО; апрель-май, 2023; Информационный ресурс; Меньщикова О.Ю.. Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного педагогического взаимодействия по освоению субъектных практик; «Встреча с психологом» Психолого-педагогическое сопровождение пилотного проекта.; апрель-май, 2023; Создание чек-листа, методических рекомендаций по подготовке и реализации субъектных практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек»; Меньщикова О.Ю.. Мастер-класс для педагогов «Вертушка субъектных практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек»». Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик; Родительское просвещение «Реализация субъектных практик» (в дошкольных образовательных организациях-участников пилотного проекта); май, 2023. II. Этап практический Цель: реализация субъектных практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек» (май 2023 – июнь 2023). 1. Определение условий для эффективной реализации субъектных практик; Проведение практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек»; май 2023 –июнь 2023; Представление результатов проведения практик на городских мероприятиях; Меньщикова О.Ю.. III. Этап аналитический Цель: определение эффективности проекта (август 2023 – сентябрь 2023). 1.Подведение предварительных итогов проекта 2.Обобщение опыта проведения субъективных практик; Круглый стол по подведению итогов реализации практик «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек» выявление положительных и отрицательных значений, решение проблемных ситуаций, разработка траекторий развития.; август 2023 – сентябрь 2023; Подведение предварительных итогов проведения практик; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период; Меньщикова О.Ю..