Приложение № 2

к распоряжению Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

от _________________ № __________

План работы городской пилотной площадки

«Антихрупкое образование» на 2025-2026 учебный год

Цель: создание условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через организацию работы городской пилотной площадки «Антихрупкое образование».

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2026

Количество участников: 30 ДОО

Результат: методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность технологии «Антихрупкое образование».

| № п/п | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе освоения субъектных практик | Педагогическая лаборатория "Субъектная практика "Говорящий дом" | сентябрь, 2025 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО, родителей по освоению субъектных практик | МБДОУ - детский сад № 511 |
|  |  | Образовательный тур в ДОО города Челябинска «Реализация антихрупкого образования в ДОО» | октябрь, 2025 |  | Емельянова И.Е., научный руководитель ГПП |
|  |  | Семинар для педагогов города «Карусель субъектных практик» | ноябрь, 2025 |  | МБДОУ - детский сад № 511, МБДОУ - детский сад № 413 |
|  |  | Мастер-класс «ТРИЗ -технологии в антихрупком образовании детей дошкольного возраста» | март, 2026 |  | МАДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 199 «Созидание» |
| 2 | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик | Презентация проекта «Детско-родительская почта «Маленькие послания большого смысла: семья + сад = успех» | октябрь, 2025 |  | МАДОУ - детский сад № 555 |
| 3 | Определение условий для эффективной реализации субъектных практик | Проведение практик для ДОО города: | ноябрь, 2025 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО по определению условий для эффективной реализации субъектных практик | МБДОУ - детский сад № 489, МБДОУ - детский сад 536, МБДОУ - детский сад 144 |
|  |  | «Три дня без игрушек» |  |  |  |
|  |  |  | март, 2026 |  | МБДОУ - детский сад № 321, МАДОУ - детский сад № 299, МАДОУ - детский сад № 165 |
|  |  | «Математика без тетрадки» | декабрь, 2025 |  | МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 411, МАДОУ - детский сад № 453 «Радуга детства» |
|  |  | «Антихрупкие прогулки» | январь, 2026 |  | МАДОУ - детский сад № 175, МБДОУ - детский сад № 402 |
|  |  | «КОП (краткосрочная образовательная практика)» | февраль, 2026 |  | МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 308 «Жемчужинка», МБДОУ - детский сад № 71 |
|  |  | «Субъектные праздники» | февраль, 2026 |  | МАДОУ - детский сад № 505, МБДОУ - детский сад № 541, МАДОУ - детский сад № 429 |
|  |  | «Безусловный герой» | март, 2026 |  | МБДОУ - детский сад № 441, МБДОУ - детский сад № 348, МАДОУ - детский сад № 126 |
|  |  | «Просто. Гениально: яйца курицу научат» (конкурс) | апрель, 2026 |  | МБДОУ - детский сад № 511 |
|  |  | «Я играю» | май, 2026 |  | МБДОУ - детский сад № 54, МАДОУ - детский сад № 529 |
| 4 | Подведение предварительных итогов работы ГПП | Итоговое мероприятие по реализации субъектных практик. Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями. | май, 2026 | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы ГПП на следующий образовательный период (2025-2026 уч. год) | Меньщикова О.Ю., МАДОУ - детский сад № 4, МАДОУ - детский сад № 223 |

Приложение № 2

к распоряжению Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

от _________________ № __________

План работы городской пилотной площадки

«Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» на 2025-2026 учебный год

Цель: повышение качества образования и создание комплекса условий для профессионального роста педагогических работников ДОО через организацию работы городской пилотной площадки «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях».

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2026

Количество участников: 30 ДОО

Результат: методические рекомендации по созданию и функционированию методической службы в ДОО (информационный ресурс «виртуальный методический кабинет»)

Задачи; Мероприятия; Даты; Результат; Ответственный. Разработка системы методического сопровождения педагогов ДОО; Методическая мастерская для педагогов города «Путеводитель по профессиональному совершенствованию педагога ДОУ»; ноябрь, 2025; Методические рекомендации организации методического сопровождения профессионального развития с учетом профессиональных дефицитов современных педагогов ДОО; МАДОУ - детский сад № 222. Семинар-практикум для педагогов города «Поддержка профессионального роста и развитие педагогических компетенций начинающих педагогов сферы дошкольного образования детей»; январь, 2026; МАДОУ - детский сад № 53. Проблемный семинар для педагогов города «Методическое сопровождение самообразования педагогов ДОО: индивидуальные маршруты профессионального роста»; февраль, 2026; МАДОУ - детский сад № 571. Методический практикум для педагогов города «Возможности использования цифровых инструментов (нейросетей) в организации воспитательной деятельности ДОО и просвещении современных родителей»; март, 2026; МАДОУ - детский сад № 45. Семинар «Современный методический кабинет ДОУ: эффективное пространство для педагогической практики и профессионального роста»; апрель, 2026; МАДОУ - детский сад № 80. Подведение предварительных итогов работы ГПП; Итоговое мероприятие для педагогов города «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях. Презентация виртуального методического кабинета». Цель: подведение итогов работы ГПП «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях». Презентация разработанных по теме ГПП материалов дошкольными образовательными организациями.; май, 2026; Аналитическая справка по результатам работы; Меньщикова О.Ю., МАДОУ - детский сад № 192, МАДОУ - детский сад № 222, научный руководитель.